西南大学资源环境学院大学生科技创新“光炯”培育项目管理办法

（2016年5月25日院学术委员会通过）

第一章  总  则

第一条  为提高我院本科生科学研究的素质，培养大学生的创新精神、创业精神和实践能力，鼓励和支持大学生尽早地参与科学研究、技术开发和社会实践等创新活动，发扬著名土壤科学家侯光炯院士“献身科学、勇于探索、不断创新”的精神，特设立西南大学资源环境学院大学生科技创新“光炯”培育项目。

第二条  大学生科技创新“光炯”培育项目经费的主要来源：

1．学院从本科业务费中划拨专项经费。

2．社会团体、企事业单位、个人等捐赠或资助的经费。

资助额度每年10万元。

第三条  设立大学生科技创新“光炯”培育项目遵循的原则是：“注重兴趣、培养能力、鼓励创新、重在过程”；资助项目遵循的程序是：“自由申请、公平立项、择优资助、规范管理”。

第二章  资助范围

第四条  大学生科技创新“光炯”培育项目重点资助学术思想新颖、目的意义明确、立论根据充足、具有创新性和探索性、研究方案合理、技术路线可行、实施条件具备的项目，每年资助15项。具体资助范围为：

1．小发明、小创作、小设计等项目

2．开放实验室或实习基地中的综合性、设计性、应用性、创新性实验项目

3．专业性研究及创新研究项目

4．创业项目

5．其他有价值的研究与实践项目

第三章  申报条件

第五条  凡我院1－3年级全日制本科学生均可申请资助。申请者必须品学兼优、学有余力，有较强的独立思考和创新意识，对科学研究、科技活动或社会实践有浓厚的兴趣和坚强的毅力。

第六条  申请者可以是个人，也可以组成项目小组，但同一人不得同时在不同项目之间交叉申报。

第七条  按时完成项目的人员或研究小组成员在项目完成后如果仍然符合申请条件可以再次申请，但未完成项目的所有人员不得再次申请。

第八条　申请资助的课题应在1－2年完成。

第四章  申报及评审

第九条  项目申报时间为每学年3月1日-15日；评审时间为3月16日-31日；公布评审时间：4月15日之前。特殊情况可不受此限制。

第十条  项目申报及评审程序：

1．申请者须填写《西南大学资源环境学院大学生科技创新“光炯”培育项目申请书》（简称《申请书》），并一式两份，提交学院教务办公室。

2．学院组织院学术委员会对申请项目按本办法要求进行评审筛选，对拟推荐的项目提出具体的推荐意见。

3．4月15日之前，经学院党政联席会研究，公布立项项目，并下达立项通知，项目负责人、指导教师与学院签订立项协议。

第五章  经费及使用

第十一条  对于立项的大学生科技创新“光炯”培育项目的资助额度为：

1. 重大课题资助10000元/项，每年资助5项；

2. 重点课题资助5000元/项，每年资助10项；

第十二条  项目支出范围为：图书资料费、差旅费、实验耗材费和研究论文，不得购置任何设备。项目负责人和其他有关人员不得提取任何酬金，项目实施中发生的费用经指导教师签字后到学院办公室实报实销。

第十三条  项目进行期间，学院定期抽查项目进展情况。在研究过程中改变项目研究方向和内容者，应当事先征得学院同意；对不按申请书设计的研究方案开展研究、无故延期或中止研究者，视其情节，给予批评、撤项，或停拨、追缴经费。

第十四条  项目负责人因公出国、健康状况等原因需要延期，应事先向学院提交书面申请。负责人因私出国、提前毕业、退学等原因造成研究中止的，要追回课题经费。

第六章  实施及管理

第十五条  西南大学资源环境学院大学生科技创新“光炯”培育项目由学院教务办公室组织管理。

第十六条  项目经学院批准立项后，项目负责人应按项目申请书规定的时间和内容启动研究工作，确保项目按期完成。完成时间一般在1－2年以内，确有特殊情况可适当延长，但最长不得超过3年。

第十七条  大学生科技创新“光炯”培育（创新、创业）项目必须有指导教师，指导教师一般应由具有副教授及以上职称或具有硕士及以上学位的讲师担任。

第十八条　各项目在启动研究后的中期，应向学院教务办公室递交《西南大学资源环境学院大学生科技创新“光炯”培育项目中期进度报告表》，对不按时递交中期进度报告表者或无明显进展的项目，将停止资助。

第十九条  在项目取得阶段性进展或项目完成后，项目负责人应在一定范围内组织一次学术报告会，交流和汇报研究成果。

第二十条  项目完成后，项目负责人应按合同规定时间向教务办公室提交《西南大学资源环境学院大学生科技创新“光炯”培育项目结题报告书》、研究论文及成果实物等。

第二十一条  学院教务办负责组织专家对已完成的科技创新项目进行检查、验收。学生根据学校相关规定申请相应的创新学分；并在学年度综合考评时予以加分。未完成任务书规定的项目组成员，在综合测评时按已加分双倍扣除。

第二十二条  学院将对项目进行评奖，对获奖学生颁发证书。

第二十三条  学院定期对大学生科技创新“光炯”培育项目优秀成果进行评选, 优先向学校“国家大学生创新性实验计划”、“本科生技创新基金”、“挑战杯”等项目推荐，对有实用价值的成果组织申请专利和推广。

第二十四条  重大课题需公开发表A1及以上论文（以学校2012年论文划分文件为准，下同）一篇或申请获准专利一项；重点课题需公开发表A2及以上论文一篇或申请获准专利一项。

第二十五条 指导教师、项目负责人应与学院签订项目合同书，完成合同书任务，指导教师按规定获得绩效津贴；未完成合同任务，指导教师两年内不得再次指导各类大学生创新项目，当年考核不能评定为优秀，且不能获得项目绩效。对于申请专业者，指导教师从专利获准后方可再次指导项目。

第七章  附  则

第二十六条 本办法从2016年立项项目开始施行，具体由学院教务办公室负责解释。

资源环境学院

二〇一六年五月